ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июня 2015 года |  | № | 77/272-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Кесова Гора |  |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 года на территории Кесовогорского района

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября 2015 года на территории Кесовогорского района (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября 2015 года на территории Кесовогорского района на  председателя территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района В.Г. Тарасова.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной  избирательной комиссии Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района | В.Г. Тарасов |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района | Н.В. Никулина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии Кесовогорского района

от 19 июня 2015г № 77/272-2

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по подготовке и проведению единого дня голосования  13 сентября 2015 года на территории Кесовогорского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления Кесовогорского района | По мере назначения | Тарасов В.Г. – председатель ТИК |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления Кесовогорского района, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19.11.2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Кесовогорского района | Весь период избирательной кампании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Тверской области в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Кесовогорского района | Весь период избирательной компании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Кесовогорского района по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Кесовогорского района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Кесовогорского района | Весь период избирательной кампании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 2.4 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.2. | Изготовление информационных плакатов о выборах в органы местного самоуправления Кесовогорского района | июль | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 3.4 | Подготовка и размещение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 3.8 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планами мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района в период проведения избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления Кесовогорского района | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| 3.9 | Подготовка и проведение интервью и иных медийных мероприятий с участием членов территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по вопросам подготовки выборов в органы местного самоуправления Кесовогорского района | Весь период избирательной кампании | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах выборов. | 14-15 сентября 2015 года | Тарасов В.Г. – председатель ТИК, члены ТИК |