## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 декабря 2020г. |  | № | 116/419-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Кесова Гора |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Кесовогорского района в 2021 году

В связи с подготовкой и проведением выборов на территории Кесовогорского района в 2021 году, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7, на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО избирательная комиссия Тверской области постановляет:

- Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Кесовогорского района в 2021 году (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района в сети «Интернет

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |  | В.Г Тарасов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |  | Н.В. Никулина |

ПЛАН

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района

от 28 декабря 2020 г. № 116/419-3

План мероприятий территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 
на территории Кесовогорского района в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Заседания Рабочей группы по взаимодействию с и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее - Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости | Члены рабочей группы, территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района (далее – ТИК) |
| 1.4. | Содействие участковым избирательным комиссиям Кесовогосркого района (далее – УИК) в обеспечении избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | весь период |  |
| 1.5. | Взаимодействие РО ОООИ и ИКТО: - участие представителей РО ОООИ в проводимых ИКТО семинарах-совещаниях по вопросу реализации избирательных прав и права на участие в референдуме инвалидов; - участие представителей ИКТО в мероприятиях, проводимых РО ОООИ; - обеспечение участия представителей РО ОООИ в приемке избирательных участков для проведения голосования; - информационный обмен по основным направлениям деятельности ИКТО с РО ОООИ, в том числе размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО и ЦИК России на сайтах РО ОООИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | по согласованию сторон | Члены рабочей группы, ИКТО, ТИК, председатели РО ОООИ |
| 1.6. | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий по вопросу подготовки ко дню голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России | по отдельному плану обучения | ТИК Кесовогорского района |
| 1.7. | Взаимодействие с Территориальным отделом социальной защиты населения Кесовогорского района по организации проведения обучения волонтеров и обеспечении добровольцев методическими и информационными материалами для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | весь период | ТИК Кесовогорского района |
| Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей |
| 2.1. | Формирование базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами | апрель | ТИК Кесовогорского района |
| 2.2. | Уточнение и актуализация информации и сведений: - об избирателях по категориям инвалидности: слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочники) и лежачие, | 3 квартал | ТИК Кесовогорского района |
|  | - о потребности в технологическом оборудовании (доп. освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы) избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; | 3 квартал |  |
|  | - о необходимом количестве добровольцев и волонтеров для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям, в день голосования на избирательных участках, в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | сентябрь |  |
| 2.3. | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать досрочно в помещении избирательной комиссии или в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта, оказания специализированной помощи сурдопереводчиках для инвалидов по слуху | сентябрь | ТИК, УИК Кесовогосркого района |
| Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |
| 3.1. | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.), размещения помещений для голосования на 1 этажах | весь период | ТИК, УИК |
| 3.2. | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) | август - сентябрь | ТИК, УИК Кесовогорского района |
| 3.3. | Взаимодействие с Территориальным отделом социальной защиты населения Кесовогорского района по вопросам предоставления социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для голосования в помещении для голосования | весь период | ТИК Кесовогорского района |
| 3.4. | Уточнение сведений потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве информационных и вспомогательных материалов для инвалидов по зрению | весь период | ТИК Кесовогорского района совместно с ТОСЗН Кесовогорского района |
| 3.5 | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом для слабовидящих избирателей | март | ТИК Кесовогорского района, |
| 3.7. | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования | сентябрь | ТИК кесовогорского района |
| Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |
| 4.1. | Организация работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений об избирательном законодательстве и о избирательных правах инвалидов | август-сентябрь | ТИК Кесовогорского района |
| 4.2. | Информирование избирателей с инвалидностью о работе и телефонах «Горячей линии»: | август-сентябрь | ТИК Кесовогорского района совместно с ТОСЗН Кесовогосркого района |
| 4.5. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), домах престарелых | август-сентябрь | ТИК Кесовогосркого района совместно с ТОСЗН Кесовогорского района |
| 4.6. | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ТИК Кесовогорского района по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайте ТИК Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях об особенностях голосования различных категорий избирателей с инвалидностью (по согласованию) | весь период | ТИК Кесовогорского района |
| 4.7. | Освещение деятельности ТИК Кесовогорского района по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов в печатных и электронных СМИ, размещение информационных (новостных) материалов на сайте ТИК Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | ТИК Кесовогорского района |
| 4.8. | Мониторинг сайтов ТИК по тематическому размещению информации в разделе «Ресурс для слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| 4.9. | Подготовка и распространение информационных материалов подготовленных ИКТО и ЦИК России о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва в ТОСЗН, Региональном отделении Пенсионного фонда РФ (далее ПФ РФ), РО ОООИ, специализированных библиотеках, в домах –интернатах для инвалидов | август-сентябрь (в соответствии тематического плана ЦИК России) | Члены рабочей группы, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| 4.10. | Организация и проведение пресс-конференций, круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| 4.11. | Изготовление информационных видеороликов о выборах Губернатора Тверской области и выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва (с бегущей текстовой строкой) и обеспечение трансляций на региональных и местных СМИ | июнь-сентябрь | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| 4.12. | Размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО и ЦИК России на сайтах РО ОООИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | август-сентябрь | ТИК, УИК, Председатели РО ОООИ, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| 4.13. | Мониторинг сайтов ТИК по тематическому размещению информации в разделе «Ресурс для слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| 4.14. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через РО ОООИ | сентябрь | ИКТО, ТИК |
| Обобщение практики |
| 5.1. | Обобщение сведений от ТИК о подготовке и проведении выборов в 2021 году, в т.ч. о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью: | сентябрь-октябрь | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, ТИК |
|  | - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; | до 10 сентября |  |
|  | - о практике работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии), публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; | до 27 сентября |  |
|  | - о реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» с привлечением добровольцев для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования; | до 22 сентября |  |
|  | - об избирателях с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования | до 4 октября |  |
| 5.2 | Подготовка информации в ЦИК РФ о практике работы ИКТО по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами в период подготовки и проведения выборов в 2021 году | По запросу | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |