|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района от  24.06.2022 года №21/92-4 |

Комплекс мероприятий

**территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **Раздел 1. Осуществление на территории Кесовогорского района контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва** | | | |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года. | 21 июня 2022 года  (ст. 11, п.п. 1,2 ст. 100 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО) | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района, |
| 1.2 | Опубликование (подготовка, размещение в газете «Сельская жизнь» и на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года. | В соответствии с п. 5 ст. 11 ИКТО | *Тарасов ВГ.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района, |
| 1.3 | Направление копии решения о назначении выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Кесовогорского района, УИК №№ 362-377 | После назначения выборов | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 1.4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |  |
| 1.5 | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва 11 сентября 2022 года согласно Календарному плану мероприятий | В соответствии  с календарным планом  с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | *Тарасов ВГ.-* председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района,  *Никулина НВ.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Кесовогорского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Кесовогорского района и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | *ТарасовВ.Г.*– председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района  *Хомутова Н.В.* – заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района  Рабочая группа ТИК Кесовогорского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 11 сентября 2022 года, об уточнении списка избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов. (Подписание акта о готовности избирательного участка ко дню голосования) УИК и №№ 362-377 | 7-8 сентября 2022 года | Члены территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района с правом решающего голоса |
| 1.9 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района ряда участковых избирательных комиссий о работе участковой избирательной комиссии в День голосования, о рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов на избирательном участке (по выбору ТИК) | октябрь 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 1.10 | Организация в территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей 8 (48-274) 2-15-41. | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| **Раздел 2. Мероприятия, связанные с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и иных организаторов выборов, информационным сопровождением подготовки и проведения выборов** | | | |
| 2.1 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва через газету «Сельская жизнь» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Весь период | *Тарасов В.Г.* –председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района,  *Никулина Н.В.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района  Рабочая группа ТИК района по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. |
| 2.2 | Подготовка членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий района по Плану обучения членов участковых избирательных комиссий Кесовогорского района Тверской области на 2022 год | По графику, утвержденному территориальной избирательной комиссией Кесовогорского района | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района,  *Тарасов В.Г.* –председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |
| 2.3 | Размещение в газете «Сельская жизнь» информации о действующем избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов | июнь - сентябрь 2022 года | *Тарасов В.Г.-* председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район. |
| 2.4 | Реализация мероприятий для молодых и будущих избирателей | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов в Кесовогорском районе Тверской области на 2022 год | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| **Раздел 3. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района с политическими партиями, кандидатами, органами местного самоуправления Кесовогорского района, правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий, кандидатами по вопросам, связанным с выборами в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район |
| 3.2. | Рабочие встречи с представителями администрации Кесовогорского района, главами городского и сельских поселений Кесовогорского района по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район |
| 3.3 | Рабочие встречи при главе Кесовогорского района с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район |
| 3.4 | Рабочие совещания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, территориальным отделом социальной защиты населения Кесовогорского района | Июль - сентябрь 2022 года | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район |
| 3.5 | Рабочие совещания по взаимодействию избирательных комиссий Кесовогорского района с прокуратурой Кесовогорского района, Кесовогорским пунктом полиции МО МВД России «Кашинский», МП (место дислокации пгт. Кесова Гора) отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кашинский», иными государственными органами и организациями, обеспечивающими пожарную безопасность, электросвязь, обслуживающими электросети | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район |
| 3.6 | Рабочие встречи территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района с сотрудниками редакции газеты «Сельская жизнь» | Июнь - сентября 2022 года | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район |
| 3.7 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | 5-6 сентября 2022 года | Глава Кесовогорского района, Председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |
| **Раздел 4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям** | | | |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока полномочий 2018 - 2023 годов нормативными правовыми актами в области избирательного права на электронных носителях, методическими материалами на электронных и бумажных носителях | Июнь - сентябрь 2022 года | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район,  *Никулина Н.В. -*  секретарь ТИК Кесовогорского района |
|  |  |  |  |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район,  *Никулина Н.В. -*  секретарь ТИК Кесовогорского района |
| 4.3 | Проведение совместных совещаний представителей территориальной и участковых избирательных комиссий с главами поселений по вопросам подготовки помещений для голосования на выборах депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* –председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |
| 4.4 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных участков технологическим оборудованием, информационными материалами | Весь период избирательной кампании | *Тарасов В.Г.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район,  *Никулина Н.В. -*  секретарь ТИК Кесовогорского района |
| 4.5 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | *Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района* |
|  |  |  |  |
| **Раздел 5. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета района на финансовое обеспечение выборов** | | | |
| 5.1 | Открытие банковского счета для финансирования выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | С 23 июня по 28 июня 2022 года | *Тарасов В.Г.* –председатель территориальной избирательной комиссии Кесовогорского район, |
| 5.2 | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 5.3 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 5.4 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кесовогорского муниципального округа первого созыва | Июнь – июль 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 5.5 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кесовогорского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 16 сентября 2022 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 5.6 | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | После представления финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию | Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной комиссии Кесовогорского района |
| 5.7 | Представление в Думу Кесовогорского муниципального округа первого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
|  | | | |
| **Раздел 6. Итоги избирательных кампаний** | | | |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии Кесовогорского района |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования.  Не позднее 16 сентября 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня голосования.  Не позднее 11 октября 2022 г | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |
| 6.5 | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Кесовогорского района |